Bài 1:

- User Story: "Là người dùng, tôi muốn tạo công việc mới để có thể theo dõi tiến độ công việc."

- Ước lượng Story Points: 8 điểm Story (mức độ khó trung bình)

- Lý do giải thích:

  - Việc tạo ra công việc mới thì tôi càn có ,form để điền ,thông báo và lưu vào data base nên tôi cần cho 8 điểm mức khá.

Bài 2:

- User Story: "Là người dùng, tôi muốn Thanh toán đơn hàng 1 cách tiện lợi và đa dạng về nhiều phương thức thanh toán."

- Ước lượng Story Points: 13 điểm Story (mức độ là khó)

- Lý do giải thích:

  - Việc thanh toán đơn hàng thì tôi cần phải xác nhận số tiền của đơn hàng đang có và phải tính tổng nó,tôi cần phải có bên thanh toán thứ 3 về thanh toán tiền điện tử và quẹt thẻ ,khi xong thì tôi cần xuất hóa đơn nên tôi cần cho nó là khó,khi thanh toán xong thì tôi phải có cả cái form bill của thanh toán.

Bài 3:

- User Story: "Là người dùng, tôi muốn thêm sản phẩm vào giỏ hàng để có thể mua hàng trong một đơn hàng duy nhất."

- Điểm Story ước lượng (Planning Poker):

  - Thành viên A: 3

  - Thành viên B: 5

  - Thành viên C: 5

  - Thành viên D: 8

- Giải thích sự khác biệt:

  - A chọn 3 điểm vì nghĩ chỉ cần thao tác thêm sản phẩm vào giỏ và cập nhật số lượng.

  - D chọn 8 điểm vì lo ngại cần xử lý nhiều case: sản phẩm hết hàng, giới hạn số lượng, đồng bộ với backend, cập nhật real-time…

- Thảo luận & đồng thuận:

  - Sau khi phân tích, nhóm thống nhất User Story có phức tạp trung bình → 5 điểm.

Bài 4:

- User Story: “Tạo tính năng đăng nhập trong ứng dụng ngân hàng trực tuyến”

- Điểm Story ước lượng (Planning Poker):

  - Thành viên A: 5

  - Thành viên B: 8

  - Thành viên C: 13

  - Thành viên D: 20

- Giải thích sự khác biệt:

  - A chọn 5 điểm vì chỉ phải làm giao diện xong rồi thông báo và cho vào thôi

  - D chọn 20 điểm vì lo ngại cần xử lý nhiều case: tk user đã bị khóa,tài khoản chưa đc tạo,tạo giao diện ,xác nhận khuôn mặt ,…

- Thảo luận & đồng thuận:

  - Sau khi phân tích, nhóm thống nhất User Story có phức tạp trung bình → 20 điểm.

Bài 5:

1. Ước lượng với Story Points

Nhóm tiến hành đánh giá mức độ phức tạp của từng User Story trong Product Backlog bằng cách sử dụng hệ thống Story Points, với dãy điểm tiêu chuẩn:
1, 2, 3, 5, 8, 13, 21

Việc ước lượng dựa trên 3 yếu tố:

- Độ phức tạp kỹ thuật

- Khối lượng công việc cần thực hiện

- Rủi ro và mức độ không chắc chắn

Mỗi User Story được gán một điểm tương ứng, nhằm giúp nhóm so sánh tương đối giữa các yêu cầu.

2. Thực hiện Planning Poker

Nhóm tổ chức buổi họp Planning Poker để đảm bảo việc ước lượng được minh bạch và đồng thuận:

- Mỗi thành viên chọn một lá bài Story Point cho User Story đang thảo luận.

- Cả nhóm mở bài cùng lúc để tránh bị ảnh hưởng lẫn nhau.

- Nếu có chênh lệch:

  - Người chọn điểm thấp nhất giải thích vì sao họ nghĩ yêu cầu đơn giản.

  - Người chọn điểm cao nhất giải thích vì sao họ nghĩ yêu cầu phức tạp.

- Cả nhóm thảo luận và đi đến đồng thuận cho điểm Story cuối cùng.

Kết quả được cập nhật vào Product Backlog.

3. Xác định mục tiêu Sprint (Sprint Goal)

Dựa trên độ ưu tiên và nhu cầu thực tế, nhóm đặt ra mục tiêu Sprint cụ thể.
Ví dụ:

"Hoàn thành tính năng giỏ hàng và chức năng đăng nhập trong hệ thống quản lý công việc."

Sprint Goal giúp team có định hướng rõ ràng và tránh phân tán trong quá trình làm việc.

4. Lập kế hoạch phân chia công việc

Sau khi chọn được các User Stories cho Sprint, nhóm tiến hành:

- Phân rã User Story thành các tasks nhỏ hơn (thiết kế giao diện, viết API, xử lý dữ liệu, test…).

- Ước lượng thời gian hoặc nỗ lực (tính theo giờ hoặc ideal hours) cho từng task.

- Đảm bảo tasks:

  - Có thể hoàn thành trong 1–2 ngày

  - Rõ ràng, tránh mơ hồ

  - Phân bổ hợp lý cho từng thành viên dựa trên kỹ năng và khối lượng công việc

Mục tiêu là đảm bảo toàn bộ công việc trong Sprint đều thực hiện được trong thời gian cho phép.

5. Sử dụng Velocity

Nhóm sử dụng Velocity của Sprint trước để dự đoán khả năng xử lý công việc trong Sprint tiếp theo.

- Nếu Velocity của Sprint trước là 25 Story Points, nhóm sẽ lên kế hoạch chọn khoảng 20–25 điểm cho Sprint mới (tùy độ tự tin).

- Velocity giúp nhóm:

  - Tránh chọn quá nhiều User Stories → gây quá tải

  - Hoặc chọn quá ít → lãng phí năng lực

  - Đảm bảo dự báo thực tế và ổn định

Bài 6:

1. Xác định Mục tiêu Sprint

Mục tiêu Sprint:
 “Hoàn thành các tính năng cốt lõi giúp người dùng quản lý công việc (task) trong ứng dụng: tạo công việc và cập nhật trạng thái.”

Giải thích:

- Hai chức năng này là nền tảng của ứng dụng quản lý công việc.

- Mang lại giá trị thiết thực cho người dùng: họ có thể ghi lại công việc và theo dõi tiến độ.

- Là tiền đề để phát triển các chức năng nâng cao sau này.

2. Chọn User Stories từ Product Backlog

User Story 1 – Thêm công việc mới

“Là người dùng, tôi muốn tạo công việc mới để có thể quản lý các việc cần làm.”

Vì sao chọn?

- Liên quan trực tiếp tới mục tiêu Sprint.

- Là chức năng quan trọng nhất trong bất kỳ ứng dụng quản lý task nào.

- Là điểm bắt đầu của mọi luồng sử dụng hệ thống.

User Story 2 – Cập nhật trạng thái công việc

“Là người dùng, tôi muốn đánh dấu công việc là hoàn thành để theo dõi tiến độ.”

Vì sao chọn?

- Cũng liên quan trực tiếp đến mục tiêu Sprint.

- Giúp người dùng theo dõi tình trạng task → giá trị sử dụng cao.

- Phụ thuộc vào việc tạo công việc, nên thực hiện trong cùng Sprint là hợp lý.

3. Phân chia User Stories thành các task nhỏ

User Story 1: Tạo công việc mới

Tasks:

- Thiết kế UI form tạo công việc

- Xử lý nhập liệu (title, description, deadline)

- Tạo API thêm công việc (backend)

- Kết nối API với giao diện (frontend)

- Kiểm tra và validate dữ liệu đầu vào

- Hiển thị thông báo tạo công việc thành công/thất bại

- Test chức năng tạo công việc

User Story 2: Cập nhật trạng thái công việc

Tasks:

- Thêm nút hoặc checkbox “Hoàn thành” trên UI

- Xử lý sự kiện khi người dùng đánh dấu hoàn thành

- Tạo API cập nhật trạng thái công việc

- Kết nối frontend với API

- Cập nhật giao diện sau khi hoàn thành (ví dụ: gạch ngang, đổi màu)

- Hiển thị thông báo cập nhật thành công

- Test chức năng cập nhật

4. Ước lượng T-shirt Sizes cho từng User Story

User Story 1: Tạo công việc mới → Size: Large (L)

Lý do:

- Bao gồm nhiều phần: UI + logic frontend + backend + validate + test.

- Cần nhiều bước phối hợp giữa UI và API.

- Có nhiều yêu cầu nhập liệu hơn: tên công việc, mô tả, deadline.

- Tương đối phức tạp và tốn effort hơn so với các task thông thường.

User Story 2: Cập nhật trạng thái công việc → Size: Medium (M)

Lý do:

- Vẫn cần UI + API nhưng đơn giản hơn US1.

- Chỉ thao tác thay đổi trạng thái (true/false).

- Không yêu cầu nhiều input của người dùng.

- Logic nhẹ, rủi ro thấp → phù hợp mức Medium.

Bài 7:

User Story:

“Là một người dùng, tôi muốn đăng ký tài khoản để có thể sử dụng ứng dụng.”

1.Bảng Task (kèm lý do & Story Points)

| STT | Task | Mô tả chi tiết | Lý do chọn task | Story Points |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phân tích yêu cầu đăng ký | Xác định các trường: Email, Mật khẩu, Xác nhận mật khẩu, Tên, Quy tắc kiểm tra | Giúp dev hiểu rõ cần làm gì, tránh hiểu sai | 2 |
| 2 | Thiết kế UI form đăng ký | Tạo giao diện: input, button, thông báo lỗi | Đây là bước đầu để người dùng tương tác | 3 |
| 3 | Xây dựng chức năng validate ở frontend | Kiểm tra email hợp lệ, mật khẩu đủ mạnh, thông báo lỗi | Trải nghiệm người dùng tốt hơn, tránh gửi request lỗi | 3 |
| 4 | Xây dựng API đăng ký (backend) | Endpoint /register, lưu tài khoản vào DB | Cốt lõi của tính năng – nơi xử lý chính | 5 |
| 5 | Kiểm tra trùng email | Backend kiểm tra email đã tồn tại chưa | Ngăn lỗi logic, bảo vệ dữ liệu | 2 |
| 6 | Mã hoá mật khẩu | Hash mật khẩu (BCrypt...) trước khi lưu | Bảo mật là bắt buộc trong mọi hệ thống | 3 |
| 7 | Viết chức năng kết nối frontend ↔ API | Gọi API, nhận kết quả, hiển thị thông báo | Giúp người dùng hoàn thành đăng ký | 3 |
| 8 | Viết Unit Test (hoặc Manual Test) | Test UI, test API, test validation | Đảm bảo tính năng hoàn chỉnh, không bug | 2 |
| 9 | Viết tài liệu hướng dẫn | Mô tả cách dùng API, luồng đăng ký | Để nhóm khác (QA/FE/BE) hiểu | 1 |

2. Ước lượng độ phức tạp của mỗi task (T-shirt Sizes)

| Task | Ước lượng (T-shirt Size) | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế UI form đăng ký | M (Medium) | Nhiều trường thông tin, cần bố cục rõ ràng |
| Validate dữ liệu đầu vào | S (Small) | Logic đơn giản, ít rủi ro |
| API đăng ký tài khoản | L (Large) | Xử lý backend, bảo mật, kết nối DB |
| Kết nối UI với API | M (Medium) | Cần xử lý request/response và cập nhật UI |
| Hiển thị thông báo kết quả | S (Small) | Logic hiển thị cơ bản |
| Kiểm thử toàn bộ quy trình | M (Medium) | Nhiều tình huống test nhưng không quá phức tạp |

Bài 8:

1. Dữ liệu đã cho

Sprint 1

| User Story | Story Points | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| US1 | 5 | Hoàn thành |
| US2 | 8 | Hoàn thành |
| US3 | 3 | Không hoàn thành |

Sprint 2

| User Story | Story Points | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| US4 | 13 | Hoàn thành |
| US5 | 5 | Hoàn thành |
| US6 | 8 | Không hoàn thành |

2. Tính Velocity từng Sprint

- Sprint 1: chỉ tính User Stories hoàn thành
Velocity = 5 + 8 = 13

- Sprint 2: chỉ tính User Stories hoàn thành
Velocity = 13 + 5 = 18

3. Tính Velocity trung bình

Velocity trung bınh=13+182=15.5≈16

→ Velocity trung bình của nhóm ≈ 16 Story Points

4. Sử dụng Velocity để lập kế hoạch Sprint tiếp theo

Bước 1: Ước tính số lượng User Stories

- Chọn các User Stories có tổng Story Points ≈ 16 để phù hợp với khả năng nhóm.

Bước 2: Chọn User Stories

Ví dụ, giả sử Product Backlog Sprint tiếp theo gồm các User Stories:

| User Story | Story Points |
| --- | --- |
| US7 | 5 |
| US8 | 8 |
| US9 | 3 |
| US10 | 13 |

- Tổng điểm nếu chọn US7 + US8 + US9 = 5 + 8 + 3 = 16 → phù hợp với Velocity trung bình.

- US10 (13 điểm) có thể chọn kèm US7 (5 điểm) → tổng 18 → hơi vượt, tùy nhóm cân nhắc.

Bước 3: Lập kế hoạch chi tiết

- Chọn User Stories với tổng điểm gần 16 Story Points → đảm bảo khả năng hoàn thành Sprint.

- Phân chia tasks, assign thành viên → Sprint khả thi và không quá tải.

5. Kết luận

- Velocity Sprint 1 = 13

- Velocity Sprint 2 = 18

- Velocity trung bình ≈ 16

- Sprint tiếp theo nên chọn các User Stories có tổng Story Points ≈ 16, để Sprint đạt mục tiêu hoàn thành, tránh quá tải hoặc bỏ dở công việc.

Bài 9:

1. Ước lượng Story Points

User Story:
"Là người dùng, tôi muốn tạo công việc mới để có thể quản lý các việc cần làm."

- Ước lượng Story Points: 5 điểm

Lý do:

- Có nhiều bước cần thực hiện: tạo form UI, validate input, tạo API, lưu dữ liệu vào database, kết nối frontend – backend, hiển thị thông báo và test.

- Phức tạp hơn các User Story đơn giản (ví dụ: đánh dấu công việc hoàn thành) nhưng chưa phải phức tạp cao (không liên quan tới workflow hay tính năng nâng cao).

- Dựa trên dãy Fibonacci tiêu chuẩn: 1, 2, 3, 5, 8, 13… → 5 điểm là hợp lý.

2. Thực hiện Planning Poker

Quy trình:

- Mỗi thành viên (hoặc cá nhân nếu không có nhóm) chọn một lá bài Story Point dựa trên đánh giá độ phức tạp.

- Mở bài cùng lúc để tránh bị ảnh hưởng lẫn nhau.

- Thảo luận sự khác biệt:

| Thành viên | Story Point chọn | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Dev A | 3 | Nghĩ task tương đối đơn giản, UI cơ bản |
| Dev B | 5 | Có API và validate, cần phối hợp frontend – backend |
| Dev C | 8 | Lo ngại lỗi phát sinh khi kết nối backend, test nhiều trường hợp |

- Đi đến đồng thuận: 5 điểm

  - Trung bình, hợp lý với độ phức tạp thật sự của User Story.

→ Kết quả: User Story “Tạo công việc mới” được gán 5 điểm Story.

3. Lập kế hoạch Sprint dựa trên Velocity

Bước 1: Xác định Velocity

Giả sử Velocity trung bình của nhóm dựa trên các Sprint trước: 16 Story Points.

Bước 2: Chọn User Stories cho Sprint

Chọn các User Stories từ Product Backlog sao cho tổng điểm Story ≈ 16:

| User Story | Story Points |
| --- | --- |
| Tạo công việc mới | 5 |
| Quản lý danh sách công việc | 8 |
| Cập nhật trạng thái công việc | 3 |

Tổng: 5 + 8 + 3 = 16 → phù hợp với Velocity nhóm.

Bước 3: Phân chia task nhỏ cho từng User Story

Ví dụ User Story “Tạo công việc mới”:

- Thiết kế UI form tạo công việc

- Validate dữ liệu trên giao diện

- Tạo API backend để lưu công việc

- Kết nối frontend với API

- Hiển thị thông báo kết quả

- Kiểm thử toàn bộ luồng

→ Mỗi task có thể hoàn thành trong 1–2 ngày, dễ quản lý.

4. Kết luận

- Story Points: “Tạo công việc mới” = 5 điểm

- Planning Poker: Đồng thuận 5 điểm dựa trên đánh giá nhóm

- Velocity: 16 → dùng làm cơ sở lập kế hoạch Sprint

- Sprint Planning: Chọn User Stories tổng điểm ≈ Velocity để Sprint khả thi, tránh quá tải.

Bài 10:

1. Chia nhỏ User Story thành Task

User Story:

"Là người dùng, tôi muốn tạo giỏ hàng để thêm sản phẩm và tiến hành mua hàng trong một đơn hàng duy nhất."

Task phân rã:

| STT | Task | Mô tả chi tiết | Lý do | Story Points |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết kế UI giỏ hàng | Tạo giao diện hiển thị sản phẩm, số lượng, tổng tiền, nút thêm/xóa | Cần giao diện trực quan để người dùng thao tác | 3 |
| 2 | Xử lý thêm sản phẩm vào giỏ | Logic thêm sản phẩm, update số lượng | Cốt lõi của tính năng giỏ hàng | 3 |
| 3 | Xử lý xóa/sửa sản phẩm trong giỏ | Logic xóa sản phẩm, chỉnh sửa số lượng | Cho phép người dùng quản lý giỏ hàng | 2 |
| 4 | Tạo API giỏ hàng (backend) | Endpoint lưu, cập nhật, xóa sản phẩm trong giỏ | Đảm bảo dữ liệu được lưu và đồng bộ | 5 |
| 5 | Kết nối UI với API | Gửi dữ liệu từ frontend → backend, nhận phản hồi | Đảm bảo luồng dữ liệu hoạt động trơn tru | 3 |
| 6 | Hiển thị thông báo | Thông báo thêm/xóa/sửa thành công hoặc lỗi | Cải thiện trải nghiệm người dùng | 2 |
| 7 | Kiểm thử giỏ hàng | Test UI, API, validate dữ liệu, test các luồng | Đảm bảo tính năng hoạt động đúng và không lỗi | 3 |

→ Tổng Story Points: 21

Lý do chia nhỏ:

- Task 1–3: tách riêng các thao tác của người dùng (thêm, xóa, sửa) để rõ ràng, dễ kiểm thử.

- Task 4–5: backend và kết nối frontend–backend tách riêng để nhóm FE và BE có thể làm song song.

- Task 6–7: cải thiện UX và đảm bảo chất lượng trước khi release.

2. Lập kế hoạch Sprint dựa trên Velocity

Bước 1: Xác định Velocity

- Giả sử Velocity trung bình của nhóm: 20 Story Points / Sprint

Bước 2: Chọn User Stories và Tasks

- User Story “Tạo giỏ hàng”: 21 Story Points → hơi vượt Velocity.

- Có thể chia thành 2 Sprint:

  - Sprint 1: Task 1–5 → 3+3+2+5+3 = 16 điểm → khả thi

  - Sprint 2: Task 6–7 → 2+3 = 5 điểm → Sprint sau hoàn tất

Bước 3: Phân công và triển khai

- Sprint 1: FE làm Task 1–3, BE làm Task 4, kết nối UI–API Task 5 làm đồng thời

- Sprint 2: UX và QA tập trung Task 6–7 để hoàn thiện

3. Kết luận

- User Story đã được chia thành các task cụ thể, rõ ràng và dễ quản lý.

- Ước lượng Story Points: tổng = 21 → chia thành 2 Sprint để phù hợp Velocity 20.

- Sprint Planning được lập dựa trên khả năng hoàn thành nhóm, đảm bảo Sprint khả thi, không quá tải.